**Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie marginalizacji obszaru LSR | | **Lata** | | **2016-2018** | | | | | | **2019-2021** | | | | | | | | **2022-2023** | | | | | | | **RAZEM 2016 - 2023** | | | | **Poddziałanie zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | | Wartość z jednostką miary | | | % realizacji wskaźnika narastająco | | Planowane wsparcie w ~~pln~~  euro | Wartość z jednostką miary | | | % realizacji wskaźnika narastająco | | | | Planowane wsparcie w ~~pln~~  euro | Wartość z jednostką miary | | | | % realizacji wskaźnika narastająco | | Planowane wsparcie w ~~pln~~  euro | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w ~~pln~~  euro | | |  |
| Cel szczegółowy nr 1. 1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | | 11 szt. | | | 41 % | | ~~880 000~~  208155,40 | 10 szt. | | | 78% | | ~~800 000~~  185270,25 | | | 6 szt. | | | | 100% | | ~~480 000~~  138074,35 | 27 szt. | ~~2 160 000~~  531500 | | | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy | | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa | | 2 szt. | | | 25% | | ~~600 000~~  135316,46 | 4 szt. | | | 75% | | ~~1151415,88~~  239856,52 | | | 2 szt. | | | | 100% | | ~~498 434~~  132056,34 | 8 szt. | ~~2249849,88~~  507229,32 | | | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 | | | |  | | | | | ~~1 480 000~~  343471,86 |  | | | | | ~~1 951415,88~~  425126,77 | | |  | | | | | | ~~978 434~~  270130,69 |  | ~~4409849,88~~  1038729,32 | | |  |
| Razem cel ogólny 1 | | | |  | | | | | ~~1 480000~~  343471,86 |  | | | | | ~~1 951415,88~~  425126,77 | | |  | | | | | | ~~978 434~~  270130,69 |  | | ~~4409849,88~~  1038729,32 | |  |
| Cel ogólny 2 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru LGD | | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |
| Cel szczegółowy 2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | | | 6 szt. | | | ~~24%~~  20% | | ~~334 747~~  69584,01 | 15 szt. | | | ~~84%~~  70% | | ~~581505,97~~  133223,18 | | | | ~~4 szt.~~  9 szt. | | | 100% | | ~~431566~~  234658,89 | ~~25 szt.~~  30 szt. | | | ~~1347818,97~~  437466,08 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych | Wskaźnik produktu - Liczba przebudowanych/ wybudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury technicznej i kulturalnej | | | 6 szt. | | | 46% | | ~~963812,32~~  196387,63 | 7 szt. | | | 100% | | ~~1056457,28~~  277240,67 | | | | 0 szt. | | | 100% | | 0 | 13 szt. | | | ~~2020269,60~~  473628,30 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 | | | |  | | | | | ~~1298559,32~~  265971,64 |  | | | | | ~~1637963,25~~  410463 ,85 | | | |  | | | | | ~~431566~~  234658,89 |  | | | ~~3368088,57~~  911094,38 |  |
| Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców obszaru LGD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD | Wskaźnik produktu - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim | | | 0 szt. | | | 0 | | 0 | 2 szt. | | | 100% | | | ~~95855~~  22072,22 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | 2 szt. | | | ~~95855~~  22072,22 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych | Wskaźnik produktu - Liczba wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych | | | 1 szt. | | | 100% | | ~~18487~~  4307,72 | 0szt. | | | 100% | | | 0 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | 1 szt. | | | ~~18487~~  4307,72 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu - Liczba wydarzeń promocyjnych, | | | 0 szt. | | | 0 % | | 0 | 1 szt. | | | 100% | | | ~~39513~~  9207,06 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | 1 szt. | | | ~~39513~~  9207,06 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu – Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | | | 2 szt. | | | 40% | | ~~133 000~~  33250 | 3 szt. | | | 100% | | | ~~673 000~~  168250 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | 5 szt. | | | ~~806 000~~  201500 | Projekty współpracy |
| 2.2.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje | Liczba obiektów objętych wsparciem | | | 0 szt. | | | 0 | | 0 | ~~1 szt.~~  2 szt. | | | 100% | | | ~~57252,87~~  13052,07 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | ~~1 szt.~~  2 szt. | | | ~~57252,87~~  13052,07 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.4 Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru | Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia kulturalne, warsztaty | | | ~~3 szt.~~  4 szt. | | | 100% | | ~~31 552~~  7353,85 | 0 szt. | | | 100% | | | 0 | | 0 szt. | | | | 100% | | 0 | ~~3 szt.~~  4 szt. | | | ~~31552~~  7353,85 | Realizacja LSR |
| Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia edukacyjne, szkolenia dla lokalnych liderów | | | ~~4 szt.~~  3 szt. | | | 100% | | ~~39401,68~~  9183,38 | 0 szt. | | | 100% | | | 0 | | 0 | | | | 100% | | 0 | ~~4 szt.~~  3szt. | | | ~~39401,68~~  9183,38 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.2 | | | |  | | | | | ~~222440,68~~  54094,95 |  | | | | | | ~~865620,87~~  212581,35 | |  | | | | | | 0 |  | | | ~~1088061,55~~  266676,30 |  |
| Razem cel ogólny 2 | | | |  | | | | | ~~1521 000~~  320066,59 |  | | | | | | ~~2503584,12~~  623045,20 | |  | | | | | | ~~431566~~  234658,89 |  | | | ~~4456150,12~~  1177770,68 |  |
| Wsparcie na koszty bieżące LGD w tym m. in. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | | | | 47 osobodni | | 55% | |  | | 36 osobodni | 100% | | |  | | | | 0 osobodni | | 100% | | |  | | 83 osobodni | | |  | Wsparcie na koszty bieżące LGD |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | | | | 36 szt. | | 36% | |  | | 54 szt. | 90% | | |  | | | | 10 szt. | | 100% | | |  | | 100 szt. | | |  |
| Razem wsparcie na koszty bieżące | | | |  | | | | ~~511290~~  127822,50 | |  | | | | ~~657410~~  164352,50 | | | |  | | | | | ~~281887~~  70471,75 | |  | | | ~~1450587~~  362646,75 |  |
| Aktywizacja w tym m. in.: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Liczba wydarzeń/spotkań adresowanych do mieszkańców | | | | 4 szt. | 36 % | | |  | | 7 szt. | | 100 % | |  | | | | 0 | | | 100% | |  | | 11 | | |  | Aktywizacja |
| Razem aktywizacja | | | |  | | | | ~~69 000~~  17250 | |  | | | | ~~40 500~~  10125 | | | |  | | | | | ~~74 13~~  1853,25 | |  | | | ~~116 913~~  29228,25 |  |
| Razem LSR | | | |  | | | | ~~3581290~~  808610,95 | |  | | | | ~~5152910~~  1222649,47 | | | |  | | | | | ~~1699300~~  577114,58 | |  | | | ~~10433500~~  2608375 |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ~~4409849,88~~  1038729,32 | ~~55%~~  52% |