**Załącznik nr 3 do LSR - Plan działania**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cel ogólny nr 1 Rozwój gospodarczy i przeciwdziałanie marginalizacji obszaru LSR | **Lata** | **2016-2018** | **2019-2021** | **2022-2023** | **RAZEM 2016 - 2023** | **Poddziałanie zakres Programu** |
| Nazwa wskaźnika | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w ~~pln~~euro | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w ~~pln~~euro | Wartość z jednostką miary | % realizacji wskaźnika narastająco | Planowane wsparcie w ~~pln~~euro | Razem wartość wskaźników | Razem planowane wsparcie w ~~pln~~euro |  |
| Cel szczegółowy nr 1. 1 Wsparcie przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu na obszarze LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 11 szt. | 41 % | ~~880 000~~208155,40 | 10 szt. | 78% | ~~800 000~~185270,25 | 6 szt. | 100% | ~~480 000~~138074,35 | 27 szt. | ~~2 160 000~~531500 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie podmiotów tworzących nowe miejsca pracy | Wskaźnik produktu - Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju przedsiębiorstwa | 2 szt. | 25% | ~~600 000~~135316,46 | 4 szt. | 75% | ~~1151415,88~~239856,52 | 2 szt. | 100% | ~~498 434~~132056,34 | 8 szt. | ~~2249849,88~~507229,32 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 1.1 |  | ~~1 480 000~~343471,86 |  | ~~1 951415,88~~425126,77 |  | ~~978 434~~270130,69 |  | ~~4409849,88~~1038729,32 |  |
| Razem cel ogólny 1 |  | ~~1 480000~~343471,86 |  | ~~1 951415,88~~ 425126,77 |  | ~~978 434~~270130,69 |  | ~~4409849,88~~1038729,32 |  |
| Cel ogólny 2 Zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców obszaru LGD poprzez wzmocnienie atrakcyjności oraz rewitalizację obszaru LGD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cel szczegółowy 2.1 Poprawa jakości infrastruktury przestrzennej i turystycznej oraz pobudzenie oddolnych inicjatyw |
| Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa i przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | Wskaźnik produktu - Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | 6 szt. | ~~24%~~20% | ~~334 747~~69584,01 | 15 szt. | ~~84%~~70% | ~~581505,97~~133223,18 | ~~4 szt.~~9 szt. | 100% | ~~431566~~234658,89 | ~~25 szt.~~30 szt. | ~~1347818,97~~437466,08 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.1.2 Przebudowa, budowa lub wyposażenie obiektów, terenów i przestrzeni w celu odtworzenia lub nadania funkcji kulturalnych, społecznych i gospodarczych | Wskaźnik produktu - Liczba przebudowanych/ wybudowanych/ wyposażonych obiektów infrastruktury technicznej i kulturalnej | 6 szt. | 46% | ~~963812,32~~196387,63 | 7 szt. | 100% | ~~1056457,28~~277240,67 | 0 szt. | 100% | 0 | 13 szt. | ~~2020269,60~~473628,30 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.1 |  | ~~1298559,32~~265971,64 |  | ~~1637963,25~~410463 ,85 |  | ~~431566~~234658,89 |  | ~~3368088,57~~911094,38 |  |
| Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa oraz wsparcie działań edukacyjnych i kulturalnych dla mieszkańców obszaru LGD |
| Przedsięwzięcie 2.2.1 Konserwacja i rewitalizacja obiektów o szczególnym znaczeniu historycznym, przyrodniczym lub kulturowym dla obszaru LGD | Wskaźnik produktu - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim  | 0 szt. | 0 | 0 | 2 szt. | 100% | ~~95855~~22072,22 | 0 szt. | 100% | 0 | 2 szt. | ~~95855~~22072,22 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.2 Promocja lokalnego dziedzictwa i zasobów lokalnych | Wskaźnik produktu - Liczba wydanych/opracowanych publikacji, materiałów promocyjnych, gadżetów promocyjnych | 1 szt. | 100% | ~~18487~~4307,72 | 0szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | ~~18487~~4307,72 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu - Liczba wydarzeń promocyjnych,  | 0 szt. | 0 % | 0 | 1 szt. | 100% | ~~39513~~9207,06 | 0 szt. | 100% | 0 | 1 szt. | ~~39513~~9207,06 | Realizacja LSR |
| Wskaźnik produktu – Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej | 2 szt. | 40% | ~~133 000~~33250 | 3 szt. | 100% | ~~673 000~~168250 | 0 szt. | 100% | 0 | 5 szt. | ~~806 000~~201500 | Projekty współpracy |
|  2.2.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez tworzenie i doposażenie muzeów lub obiektów pełniących ich funkcje | Liczba obiektów objętych wsparciem | 0 szt. | 0 | 0 | ~~1 szt.~~2 szt. | 100% | ~~57252,87~~13052,07 | 0 szt. | 100% | 0 | ~~1 szt.~~2 szt. | ~~57252,87~~13052,07 | Realizacja LSR |
| Przedsięwzięcie 2.2.4 Organizacja zajęć kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców obszaru  | Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia kulturalne, warsztaty | ~~3 szt.~~4 szt. | 100% | ~~31 552~~7353,85 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 szt. | 100% | 0 | ~~3 szt.~~4 szt. | ~~31552~~7353,85 | Realizacja LSR |
| Liczba wspartych inicjatyw – zajęcia edukacyjne, szkolenia dla lokalnych liderów | ~~4 szt.~~3 szt. | 100% | ~~39401,68~~9183,38 | 0 szt. | 100% | 0 | 0 | 100% | 0 | ~~4 szt.~~3szt.  | ~~39401,68~~9183,38 | Realizacja LSR |
| Razem cel szczegółowy 2.2 |  | ~~222440,68~~54094,95 |  | ~~865620,87~~212581,35 |  | 0 |  | ~~1088061,55~~266676,30 |  |
| Razem cel ogólny 2 |  | ~~1521 000~~320066,59 |  | ~~2503584,12~~623045,20 |  | ~~431566~~234658,89 |  | ~~4456150,12~~1177770,68 |  |
| Wsparcie na koszty bieżące LGD w tym m. in. |
| Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD | 47 osobodni | 55% |  | 36 osobodni | 100% |  | 0 osobodni | 100% |  | 83 osobodni |  | Wsparcie na koszty bieżące LGD |
| Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa | 36 szt. | 36% |  | 54 szt. | 90% |  | 10 szt. | 100% |  | 100 szt. |  |
| Razem wsparcie na koszty bieżące |  | ~~511290~~127822,50 |  | ~~657410~~164352,50 |  | ~~281887~~70471,75 |  | ~~1450587~~362646,75 |  |
| Aktywizacja w tym m. in.: |  |
| Liczba wydarzeń/spotkań adresowanych do mieszkańców | 4 szt. | 36 % |  | 7 szt. | 100 % |  | 0 | 100% |  | 11 |  | Aktywizacja |
| Razem aktywizacja |  | ~~69 000~~17250 |  | ~~40 500~~10125 |  | ~~74 13~~1853,25 |  | ~~116 913~~29228,25 |  |
| Razem LSR |  | ~~3581290~~808610,95 |  | ~~5152910~~1222649,47 |  | ~~1699300~~577114,58 |  | ~~10433500~~2608375 |  |
| Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW | % budżetu poddziałania Realizacja LSR |
|  | ~~4409849,88~~1038729,32 | ~~55%~~52% |